## Visão Geral
Sprint | Nome | Duração | Tarefas | Total Dias | Risco Alto | Risco Médio | Risco Baixo
1 | Regulatory Radar & Notificações | 2 semanas | 5 | 14 | 1 | 2 | 2
2 | Testes & Qualidade de Código | 2 semanas | 5 | 11 | 0 | 2 | 3
3 | Bridge UI & Performance | 1-2 semanas | 5 | 13 | 0 | 3 | 2
4 | Geração Completa de Relatórios GPT | 2-3 semanas | 5 | 17 | 2 | 2 | 1
5 | Machine Learning & Integração com Reguladores | 3-4 semanas | 5 | 19 | 3 | 2 | 0

## Sprint 1
ID | Título | Descrição | Responsável | Estimativa (dias) | Dependências | Risco | Status | Entregável
RAD-001 | Sistema de Notificações Slack/Teams | Implementar envio de notificações via webhooks configuráveis para alertas de mudanças regulatórias | Backend Dev | 3 |  | Médio | Não Iniciado | Sistema de notificações funcional com testes unitários
RAD-002 | Scraper DOU e RSS Feeds | Parser Python para Diário Oficial da União + integração Node via child_process | Backend Dev | 5 |  | Alto | Não Iniciado | Scraper funcional com histórico de publicações
RAD-003 | Cron Job Real (node-cron + GitHub Actions) | Configurar agendamento automático para aggregator e scraper | DevOps | 1 | RAD-002 | Baixo | Não Iniciado | Cron jobs ativos e monitorados
RAD-004 | Autenticação SIGMINE / MapBiomas | Corrigir autenticação das APIs brasileiras que retornam vazio | DevOps | 2 |  | Médio | Não Iniciado | APIs brasileiras retornando dados reais
RAD-005 | Testes Unitários Radar (Vitest) | Criar suite completa de testes para módulo Radar | QA Engineer | 3 | RAD-001, RAD-002, RAD-003 | Baixo | Não Iniciado | Suite de testes Radar com >60% de cobertura

## Sprint 2
ID | Título | Descrição | Responsável | Estimativa (dias) | Dependências | Risco | Status | Entregável
TEST-001 | Testes Unitários Auditoria/KRCI | Criar testes completos para sistema de auditoria com 30+ regras | QA Engineer | 3 |  | Baixo | Não Iniciado | Suite de testes Auditoria completa
TEST-002 | Testes de Integração Reports (E2E Playwright) | Testes end-to-end para fluxo completo de geração de relatórios | QA Engineer | 4 |  | Médio | Não Iniciado | Suite E2E de relatórios funcionando
TEST-003 | Codecov + Badge Automático | Configurar relatórios de cobertura automáticos no GitHub | DevOps | 1 | TEST-001, TEST-002 | Baixo | Não Iniciado | Dashboard de cobertura público
TEST-004 | Análise SAST (SonarQube) | Implementar análise estática de segurança | DevOps | 2 |  | Médio | Não Iniciado | SonarQube ativo com quality gate
TEST-005 | Auditoria CI/CD | Verificar secrets, logs e configurações de deploy | DevOps | 1 |  | Baixo | Não Iniciado | CI/CD auditado e seguro

## Sprint 3
ID | Título | Descrição | Responsável | Estimativa (dias) | Dependências | Risco | Status | Entregável
BRG-001 | UI Bridge AI (React + Tailwind + shadcn) | Interface frontend para tradução entre normas regulatórias | Frontend Dev | 4 |  | Médio | Não Iniciado | Interface Bridge AI completa
BRG-002 | Cache Redis (traduções GPT repetidas) | Implementar cache para evitar chamadas duplicadas ao GPT | Backend Dev | 2 |  | Médio | Não Iniciado | Sistema de cache funcionando
BRG-003 | Glossário de Traduções Comuns | Criar biblioteca de termos técnicos pré-traduzidos | Regulatory Analyst | 2 |  | Baixo | Não Iniciado | Glossário com >100 termos
BRG-004 | Suporte SEC S-K 1300 e Chile | Adicionar novos padrões regulatórios ao Bridge | Backend Dev | 3 | BRG-003 | Médio | Não Iniciado | Bridge com 7 normas suportadas
BRG-005 | Testes E2E Bridge AI (pytest + Playwright) | Suite completa de testes para Bridge AI | QA Engineer | 2 | BRG-001, BRG-002 | Baixo | Não Iniciado | Suite de testes Bridge completa

## Sprint 4
ID | Título | Descrição | Responsável | Estimativa (dias) | Dependências | Risco | Status | Entregável
RPT-001 | Geração Completa com GPT | IA capaz de gerar relatório técnico completo (não apenas executive summary) | AI Engineer | 5 |  | Alto | Não Iniciado | IA redatora completa funcionando
RPT-002 | Templates Normativos (JORC, NI, CBRR) | Biblioteca de templates pré-aprovados por padrão | Regulatory Analyst | 4 |  | Baixo | Não Iniciado | Biblioteca de templates completa
RPT-003 | Parsing XLSX e DOCX Avançado | Melhorar heurísticas de parsing para casos complexos | Backend Dev | 3 |  | Médio | Não Iniciado | Parsing robusto de XLSX/DOCX
RPT-004 | Treinamento de Prompts no Manus | Otimizar prompts regulatórios no sistema Manus | AI Engineer | 3 | RPT-001 | Médio | Não Iniciado | Sistema de prompts otimizado
RPT-005 | Exportação Automática para Auditoria e Bridge | Integrar fluxo completo: geração → auditoria → bridge | Backend Dev | 2 | RPT-001 | Alto | Não Iniciado | Pipeline completo funcionando

## Sprint 5
ID | Título | Descrição | Responsável | Estimativa (dias) | Dependências | Risco | Status | Entregável
ML-001 | Modelo de Detecção de Anomalias KRCI | ML para detectar inconformidades a partir de histórico | AI Engineer | 5 |  | Alto | Não Iniciado | Modelo ML de anomalias funcionando
ML-002 | Integração ANM (API Pública) | Integração oficial com Agência Nacional de Mineração | Backend Dev | 4 |  | Alto | Não Iniciado | Integração ANM funcionando
ML-003 | Integração TSX / ASX | Integração com bolsas de valores canadense e australiana | Backend Dev | 4 |  | Alto | Não Iniciado | Integração TSX/ASX funcionando
ML-004 | Dashboard de Métricas e Tendências | Visualização de métricas de auditoria e tendências | Frontend Dev | 3 | ML-001 | Médio | Não Iniciado | Dashboard de analytics completo
ML-005 | Alertas Inteligentes (threshold dinâmico) | Sistema de alertas com aprendizado de padrões | AI Engineer | 3 | ML-001 | Médio | Não Iniciado | Sistema de alertas inteligentes

## Critérios de Aceitação
Task ID | Critério
RAD-001 | Mensagem entregue em canal Slack após nova atualização de API
RAD-001 | Configuração de webhook via variável de ambiente
RAD-001 | Suporte para múltiplos canais (Slack, Teams, Discord)
RAD-001 | Template de mensagem com dados estruturados (título, fonte, link)
RAD-001 | Retry automático em caso de falha (3 tentativas)
RAD-002 | Detectar publicações com termos: "mineração", "licença", "CFEM", "ANM"
RAD-002 | Parser de RSS feed do DOU
RAD-002 | Registrar publicações no banco de dados
RAD-002 | Mínimo 3 novas publicações/dia detectadas
RAD-002 | Integração com sistema de notificações
RAD-003 | Aggregator rodando a cada 6 horas
RAD-003 | Scraper DOU rodando a cada 12 horas
RAD-003 | Logs de execução em Render
RAD-003 | Backup via GitHub Actions scheduled workflow
RAD-003 | Health check endpoint retornando última execução
RAD-004 | SIGMINE retornando dados reais
RAD-004 | MapBiomas retornando dados reais
RAD-004 | Documentação de credenciais em README
RAD-004 | Variáveis de ambiente configuradas
RAD-004 | Fallback para mock apenas em desenvolvimento
RAD-005 | Cobertura >60% no módulo Radar
RAD-005 | Testes para dataAggregator
RAD-005 | Testes para notifications
RAD-005 | Testes para DOU scraper
RAD-005 | Testes para cron scheduler
RAD-005 | Mocks para APIs externas
TEST-001 | Validar 30+ regras KRCI
TEST-001 | Testar scoring 0-100
TEST-001 | Testar regras CBRR/ANM
TEST-001 | Testar planos de correção
TEST-001 | Cobertura >80% no módulo audit
TEST-002 | Testar upload de arquivo
TEST-002 | Testar parsing e normalização
TEST-002 | Testar auditoria KRCI
TEST-002 | Testar geração de PDF
TEST-002 | Testar exportação
TEST-003 | Codecov integrado no CI
TEST-003 | Badge de cobertura no README
TEST-003 | Relatórios por PR
TEST-003 | Alerta se cobertura cair >5%
TEST-003 | Dashboard público
TEST-004 | SonarQube configurado
TEST-004 | Análise automática em PRs
TEST-004 | Alertas para vulnerabilidades críticas
TEST-004 | Quality Gate configurado
TEST-004 | Relatórios semanais
TEST-005 | Todos secrets rotacionados
TEST-005 | Logs sem informações sensíveis
TEST-005 | Deploy rollback funcional
TEST-005 | Health checks automáticos
TEST-005 | Documentação atualizada
BRG-001 | Página /bridge funcional
BRG-001 | Upload de texto ou arquivo
BRG-001 | Seleção de norma origem e destino
BRG-001 | Preview de tradução em tempo real
BRG-001 | Opção "explain" habilitada
BRG-001 | Histórico de traduções
BRG-002 | Redis configurado
BRG-002 | Cache com TTL de 7 dias
BRG-002 | Hit rate >80% após 1 semana
BRG-002 | Cache invalidation ao atualizar glossário
BRG-002 | Métricas de performance
BRG-003 | >100 termos técnicos mapeados
BRG-003 | Suporte ANM/JORC/NI/PERC/SAMREC
BRG-003 | Arquivo JSON estruturado
BRG-003 | Integrado no Bridge AI
BRG-003 | Documentação de uso
BRG-004 | Suporte para SEC S-K 1300 (EUA)
BRG-004 | Suporte para regulação chilena
BRG-004 | Regras de conversão documentadas
BRG-004 | Testes de tradução
BRG-004 | Atualização da API /api/bridge/norms
BRG-005 | Testes unitários Python
BRG-005 | Testes E2E frontend
BRG-005 | Testes de performance (cache)
BRG-005 | Testes de integração GPT
BRG-005 | Cobertura >70%
RPT-001 | Gerar 27 seções JORC completas
RPT-001 | Gerar relatório NI 43-101 completo
RPT-001 | Gerar relatório CBRR/ANM completo
RPT-001 | Saída em DOCX e PDF
RPT-001 | Qualidade aprovada por revisor técnico
RPT-002 | Template JORC 2012 completo
RPT-002 | Template NI 43-101 completo
RPT-002 | Template CBRR/ANM completo
RPT-002 | Templates em DOCX e HTML
RPT-002 | Documentação de uso
RPT-003 | Parser XLSX com detecção de tabelas
RPT-003 | Parser DOCX com extração de estilos
RPT-003 | Suporte para arquivos grandes (>10MB)
RPT-003 | Detecção automática de encoding
RPT-003 | Testes com 20+ arquivos reais
RPT-004 | Prompts documentados no Manus
RPT-004 | Versionamento de prompts
RPT-004 | Testes A/B de qualidade
RPT-004 | Métricas de performance
RPT-004 | Aprovação de especialista
RPT-005 | Relatório gerado passa por auditoria automática
RPT-005 | Score KRCI calculado automaticamente
RPT-005 | Opção de traduzir para outra norma
RPT-005 | Exportação com metadados completos
RPT-005 | Webhook para notificar conclusão
ML-001 | Modelo treinado com >100 auditorias
ML-001 | Precisão >85% em validação
ML-001 | Detecção de padrões anômalos
ML-001 | API para predição em tempo real
ML-001 | Explicabilidade de resultados
ML-002 | Autenticação ANM configurada
ML-002 | Consulta de processos minerários
ML-002 | Consulta de títulos minerários
ML-002 | Sincronização diária
ML-002 | Documentação de API
ML-003 | Consulta de empresas listadas
ML-003 | Consulta de relatórios técnicos
ML-003 | Validação de conformidade
ML-003 | Alertas de não-conformidade
ML-003 | Documentação de API
ML-004 | Dashboard com gráficos interativos
ML-004 | Tendências de score KRCI
ML-004 | Análise de anomalias
ML-004 | Exportação de relatórios
ML-004 | Filtros por período e padrão
ML-005 | Threshold adaptativo por empresa
ML-005 | Alertas personalizados por criticidade
ML-005 | Redução de falsos positivos >50%
ML-005 | Integração com notificações
ML-005 | Documentação de algoritmo